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鄂尔多斯市教育体育局关于印发《鄂尔多斯市

中小学、幼儿园饮用水安全提升

工作方案》的通知

各旗区教育体育局，市直属各学校：
现将《鄂尔多斯市中小学、幼儿园饮用水安全提升工作方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

                             鄂尔多斯市教育体育局

                               2025年7月22日
鄂尔多斯市中小学、幼儿园饮用水安全

提升工作方案
为进一步提升全市中小学校、幼儿园饮用水安全保障水平，改善师生在校期间饮水条件，提高饮水质量，防范饮用水污染风险，推动校园饮水设施智能化、规范化建设，依据《学校卫生工作条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法规，结合实际，制定本工作方案。
工作目标

全面提升学校饮用水安全水平，通过改善供水设施条件，设施改造升级，确保饮用水安全达标，提升学校的卫生条件，保障师生身体健康，提升社会满意度和信任感。从2025年秋季学期起实施校园饮用水安全提升工程，并纳入2026年全市“民生实事”项目，全市80所中小学校、幼儿园（东胜区25所、康巴什区4所、准格尔旗1所、达拉特旗33所、鄂托克旗17所）安装直饮水设备，推进学校直饮水实现全覆盖，保障师生喝上健康水。

二、工作任务
　　全市中小学、幼儿园校园饮水安全提升工程由市教体局统筹推进，各旗区教体部门具体负责，制定工作方案，组织各级各类学校、幼儿园做好设备采购、安装，验收等工作，履行设备日常监管职能，引导师生养成健康饮水习惯。
（一）切实加强责任落实。各旗区教体局要提高思想认识，压紧压实饮用水安全的属地直管责任和学校主体责任，落实好校（园）长饮水安全工作第一责任人责任，确保直饮水提升工作落到实处。要联合卫生健康部门加强对学校直饮水工作的监督检查，定期开展专项检查，督促学校落实各项措施。对违反要求的学校，要责成其立即改正，并承担相应责任。

（二）择优选取饮用水设施设备。各旗区教体局指导各级各类学校、幼儿园根据学校师生人数、饮水需求量等，在宿舍区、教学区等场所增设足量的直饮水机设备，满足学生饮水和生活热水需求。在选购直饮水设备时，要严格审核厂家资质，综合评估服务保障能力，确保设备质量和服务可靠性。设备应采用先进的过滤技术，高效过滤水中的泥沙、铁锈、细菌、病毒以及重金属离子等，确保水质安全。

（三）强化日常维护保养。各旗区教体局督促各类学校、幼儿园与直饮水设备制造商签订售后服务协议，明确双方责任，保证制造商定期对设备进行运行维护、清洗消毒，按规定更换水处理材料和部件，并做好记录，确保设备安全正常运行。
（四）加强水质监测与安全管理。各旗区教体局督促各级各类学校、幼儿园建立饮用水卫生管理规章制度，制定应急预案，配备专职或兼职饮用水卫生安全管理员，加强对学校饮用水设备的日常管理，落实责任，加大风险监测力度，做好日常检查、消毒、维护等工作，并定期联合卫健部门对直饮水水质进行监测，确保师生饮水安全。

（五）开展卫生安全教育。各旗区教体局结合直饮水提升工作，加强师生饮用水卫生安全知识宣传教育，做好常见疾病预防工作，增强学生的自我保护意识和能力，使学生养成良好的饮用水卫生习惯。

三、实施步骤
　　（一）工作调研阶段。（3月1日-7月30日）开展全市105所学校饮水情况调研工作，对学校现有的饮用水类型（市政供水、自建设施供水、二次供水、桶装水等）、供水设施设备、水质状况、管理维护情况等进行全面调研。委托有资质的检测机构对水质进行检测，结合学校实际情况，制定饮用水提升方案，明确提升目标、任务措施、经费预算等。

（二）设施设备招投标阶段。（7月30日-8月30日）各旗区教体局提前谋划招投标程序，择优选取供应商，严格按照政府采购法律法规和流程，做到需求精准化、程序透明化、评标专业化、履约精细化，确保资金效益和设备质量，完成政府采购招投标等相关工作。　　

（三）设施设备采购与建设阶段。（8月30日-10月30日）开展直饮水设备安装，要做到安装一台、合格一台。对老旧、破损的供水设施设备进行更新改造，如更换锈蚀的管道、维修或更换损坏的饮水机、蓄水设备等，力争秋季完成饮用水改造工作，让师生喝上卫生、安全的直饮水。
　　（四）检查验收阶段。（10月30日-11月30日）市教体局聘请第三方联合市财政局、市卫健委、市疾控等部门对各旗区安装工作进行检查，主要对招投标、管材及配件的卫生许可批件、产品合格证、性能检测报告（含卫生性能复检报告）、进口产品中文说明书及检验证明、水质检测报告等进行联合检查。

四、工作要求
（一）加强组织领导。各旗（区）教体局、各级各类学校、幼儿园要加强组织领导，成立校园饮水安全领导小组和工作专班，明确责任领导和责任人，制定具体的实施方案，积极将资金列入财政预算，争取财政支持，做到专款专用。
    （二）强化监督管理。直饮水设备采购应严格执行《中华人民共和国政府采购法》，应充分考虑建设时间和后续服务要求，在合同中明确约定服务内容和水质监测相关标准和要求，严格按规定履行招投标、工程验收、经费使用等手续，自觉接受相关部门监督。
　　 （三）确保推动落实。各旗区教体局要进一步加强协同配合，切实把推动工作落到实处，全力保障学校、幼儿园按照时间阶段完成提升任务。各级各类学校、幼儿园要加强直饮水设备日常运行维护管理，开展饮水卫生安全教育，培养师生良好的饮水习惯，切实让师生喝上健康安全的饮用水。
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